設備稼働IoT化 PoC提案書

〜 ゲートウェイデバイス方式による3カ月検証計画 〜

2026年6月

本提案の要旨

3カ月のPoCで、ゲートウェイデバイスによる設備稼働データの自動取得を検証します。Month1でデータ取得の可否を判定（ノックアウトゲート）し、不可なら即撤退。可なら引き続きビジネス・運用・コストの3軸を加えた4軸評価を行い、本番導入の判断材料を揃えます。

# 1. 背景と目的

## 解決したい課題

生産管理システムの予定生産数と実績が乖離している。原因は設備の計画外停止が報告に反映されておらず、稼働時間管理が作業員の終業時報告に依存していること。

## PoCが果たす3つの役割

- 実現性の評価: 技術・ビジネス・運用・コストの4軸で総合的に検証する

- 学びと発見: 初のDXプロジェクトとして、机上では気づけない課題を発見し要件を具体化する

- 予算確保: 本番導入の費用見積り基礎情報を取得する

# 2. 実行計画 — 何を・いつ・どう進めるか

3カ月を3つのフェーズに分け、段階的に検証を進めます。

## Month1 前半: 準備

| タスク | 内容 | 担当 |
| --- | --- | --- |
| PLC仕様調査 | 対象設備のPLC機種・通信プロトコルを現地で確認 | エンジニア |
| デバイス選定・調達 | PLC仕様に適合するゲートウェイデバイスを選定し発注 | エンジニア＋PM |
| キッティング | デバイス設定、SORACOM SIM設定 | エンジニア |
| クラウド構築 | AWS環境（S3＋Kinesis＋Athena）＋BIツール接続 | エンジニア |
| 現地確認 | 電波状況・電源コンセントの実地確認 | エンジニア＋工場担当 |

成果物: デバイス選定書、設定済みデバイス、クラウド環境

## Month1 後半: データ取得テスト

★ ノックアウトゲート（H2判定）

ゲートウェイデバイスでPLC経由の稼働データを取得できるかを検証する。

不可の場合 → PoC中止。FS時の他3方式（作業者報告/PLCロギング/センサ外付け）に戻る。

可の場合 → Month2以降の本格検証に進む。

| タスク | 内容 | 担当 |
| --- | --- | --- |
| デバイス設置 | 対象設備にゲートウェイデバイスを後付け設置 | エンジニア＋工場担当 |
| データ取得テスト | PLCから稼働/停止データを取得できるか検証（H2合否判定） | エンジニア |
| E2E疎通確認 | デバイス→クラウド→BIツールのデータフロー全体を疎通 | エンジニア |

成果物: H2合否判定、E2E疎通確認結果

## Month2〜3: 本格検証・評価

| タスク | 内容 | 担当 |
| --- | --- | --- |
| BIツール評価 | 生産管理部門が「予実管理に使えるか」を主体的に評価 | 生産管理部門 |
| コスト計測 | セルラー通信コスト・クラウド利用費の実績値を計測し、本番規模で見積り | エンジニア＋PM |
| 安定性検証 | 工場環境（振動等）でのデバイス3カ月連続稼働を検証 | エンジニア |
| デモお披露目 | 現場＋関係者向けデモの実施、フィードバック収集 | PM |
| 最終報告 | 4軸（技術/ビジネス/運用/コスト）評価報告書を作成、次段階移行を判断 | PM＋全員 |

成果物: BIツール評価結果、コスト試算書、フィードバック記録、PoC評価報告書

# 3. 体制

| 役割 | 担当 | 主な責務 |
| --- | --- | --- |
| PM | DX推進担当 | 全体統括・ステークホルダー調整・経営報告 |
| エンジニア | 自社メンバー | デバイス設定・クラウド構築・技術評価 |
| 生産管理部門 | 生産管理担当 | ビジネスドメイン担当: BIツールの評価を主体的に担う |
| 工場担当 | 現場担当者 | デバイス設置協力・運用性評価・現場フィードバック |
| 意思決定者 | 未特定 | PoC結果の承認・次段階移行判断 |

# 4. 評価の仕組み

4軸（技術・ビジネス・運用・コスト）× 13評価項目で検証します。定量9件＋定性4件。

最優先: E-T1（H2）ゲートウェイデバイスでPLC経由の稼働データを取得できるか → Month1で判定

| 軸 | 件数 | 主な評価項目 | 種別 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技術 | 4件 | ★ データ取得可否（H2）、E2E疎通、安定稼働、データ変換 | 定量3＋定性1 |
| ビジネス | 3件 | 稼働時間の正確な把握、BIツール評価、要件一覧の作成 | 定量2＋定性1 |
| 運用 | 3件 | 設置・交換の容易性、遠隔管理、盗難対策 | 定量2＋定性1 |
| コスト | 3件 | 通信コスト実測、クラウド利用費実測、本番規模見積り | 定量3 |

※ 13項目の詳細（評価方法・基準）は付録Aを参照

# 5. 前提条件と制約

以上の実行計画は、以下の前提と制約のもとで組んでいます。

## 制約事項

| 制約 | 内容 | 出どころ |
| --- | --- | --- |
| 期間 | 最大3カ月 | クライアント指定 |
| 設備介入 | 既存設備に手を加えない。後付け前提 | クライアント指定 |
| ネットワーク | 工場内LANへの新規接続不可 → セルラー通信で独立経路 | クライアント指定 |
| 実施体制 | 自社実施。外部パートナーはPoC不参加 | クライアント指定 |
| デバイス単価 | 1台あたり5万円程度が目安 | クライアント指定 |

## スコープ外（今回やらないこと）

- 生産管理システムとの連携 → パイロット運用で検証

- 本番システムの設計・構築 → 本番導入時（外部パートナー）

- 全工場への展開 → 本番導入時に策定

- 予知保全・異常検知AI → 将来の拡張として検討可

- 定量目標の設定（稼働率○%向上等）→ PoC結果を踏まえて設定

# 6. システム構成

後付けデバイス → セルラー → クラウド → BIの最小構成で検証します。

[対象設備/PLC]  →  [ゲートウェイ]  →  [SORACOM Air]  →  [AWS]  →  [BIツール]

AWS構成: S3（格納）＋ Kinesis Data Firehose（ストリーム）＋ Athena（クエリ）。BIツールとはJDBC接続。通信はSORACOM Air（au回線）、IMEIロック＋API経由SIM管理でセキュリティ確保。

# 7. リスクと対策

| リスク | 影響 | 対応計画 | 早期警戒の兆候 |
| --- | --- | --- | --- |
| データ取得不可（H2） | 致命 | Month1で最優先検証。不可→方式変更/中止 | PLC仕様調査で非対応プロトコル判明 |
| デバイス不安定 | 高 | スペック事前スクリーニング＋3カ月実地検証 | 設置1週間以内にデータ欠損 |
| 通信コスト超過 | 中 | 実機計測で早期把握。台数×単価で見積り | 通信量が想定の2倍超 |
| データがビジネスに使えない | 中 | 生産管理部門を早期参画（制約化済み） | BIツール評価で「項目不足」 |

# 8. ご判断いただきたいこと

1. PoC実施の承認

設備稼働IoT化のPoCを3カ月で実施し、4軸×13評価項目で検証します。

2. ノックアウトゲートの設置

Month1後半にH2（データ取得可否）を判定し、NoGoなら即撤退する仕組みを設けます。

PoCの結果が期待と異なっても、それ自体がPoCの成果です。学びと発見を次の判断に活かします。