## 課題管理表
テクノブリッジ社 生成AI活用 構想策定 課題管理表 v0.1
実行03／課題管理表（#4 プロジェクト実行のマネジメント） 入力: 02_計画/01_統合計画書_v0.1・project-context 作成: 2026-06-14（実証ラン）
対象業務: 議事録作成（仮置き＝段階①出口で確定する🟡項目） 凡例: 優先度＝高/中/低／状態＝オープン/対応中/完了／🟡＝未確定
ID | 区分 | 課題（何が起きている／何が要るか） | 影響（放置すると） | 優先度 | 次の一手 | 担当 | 期限 | 状態 | 関連
I-01 | リスク対応 | 統制土台（権限・ログ・HITL最小設計）の情シス/セキュリティ承認が未取得 | 律速。承認が無いとPoCで実データを扱えず段階②に進めない | 高 | 統制要件ヒアリング→最小設計を起こし情シス承認を得る | PL＋情シス承認者 | 段階①前半 | オープン | R-02／計画§2律速工程
I-02 | 判断待ち | 現場PM（2〜3名）の参画確約が未 | キーパーソン不在で形骸化が再発（過去と同じ構図） | 高 | Aさん経由で現場PMの参画を確保 | Aさん | 段階①キックオフ前 | オープン | R-01・R-03
I-03 | 作業課題 | PoC対象業務が未確定（仮置き＝議事録作成） | 対象がぶれると段階②全体が遅れる | 高 | PM業務の時間ベースラインを取り、現場と対象を1つに選定 | PL＋現場PM | 段階①出口 | オープン | 計画§2律速・§4
I-04 | リスク対応 | 生成AIに渡してよい顧客情報の線引き・学習不使用/閉域契約が未定 | 機密漏洩・統制違反は不可逆。事業の土台が崩れる | 高 | 段階②試行前に「入力可否の線引き」＋「学習不使用設定・閉域/法人契約」を決定 | PL＋情シス | 段階②着手前 | オープン | R-02
I-05 | 判断待ち | 意思決定者（本部長・役員）が未接触 | ゲート判断が滞る／本格展開の決裁につながらない | 中 | Aさん経由で役員報告の節目を設定する | Aさん | 段階①中 | オープン | R-04
I-06 | 作業課題 | PM作業時間のベースライン未測定 | 成功基準のM目標値が設定できず効果を測れない | 中 | 議事録・取りまとめ等の作業時間の測定枠を組む | PL＋現場PM | 段階①前半 | オープン | 計画§1・§4

## 凡例
凡例・運用ルール
■ 区分（3種・必ずどれか1つ）
作業課題 | 計画した作業を進める上で解決が要ること。
判断待ち | 誰かの意思決定・指名で止まっていること。
リスク対応 | リスク登録簿の対応策を“今実行する”アクション（PMBOK #39）。事故化ではなく先回りの実行。
■ 優先度（記号でなく言葉）
高 | 律速・不可逆など、放置の影響が大きい。
中 | 影響はあるが当面の律速ではない。
低 | 余裕があるときに着手。
■ 状態（記号でなく言葉）
オープン | 未着手。
対応中 | 次の一手を実行中。
完了 | 片付いた。ただし行は消さない（記録）。
■ リスク登録簿との連動ルール
別物として扱う | 登録簿（計画§3）＝未来・不確実／課題管理表＝いま手を打つべきこと。
二重管理しない | 中身は課題表にだけ書く。連動はコピーでなくID（R-xx）のリンク。
移管トリガー | リスクが“今向き合うべき”に変わったら課題表へ1行。登録簿側は状態＝対応へ移管（I-xx）。
双方向トレース | 課題側は関連列でR-IDを指す／登録簿側は状態列で移管先I-IDを指す。
■ 出典
入力 | 02_計画/01_統合計画書_v0.1・project-context
PMBOK第8版 | #4 プロジェクト実行のマネジメント／#39 リスク対応策の実行
🟡 未確定 | 対象業務（議事録作成）は仮置き。担当PLは役割仮置き。期限は段階の相対表現。