# 山藤商事 生成AI/DX推進プロジェクト チャーター v0.2

立ち上げ 01／チャーター作成（#1 立ち上げ）

入力: 引き継ぎ書_前段→立ち上げ.md（要確認 済 2026-06-13）／作成: 2026-06-13

位置づけ: 承認を得る書類ではなく、迷ったとき立ち戻る一枚。凡例 [確定]／[未確定]（立ち上げ〜計画で詰める）。

## 1. プロジェクト名・概要

営業の事務負担削減を先行に、見える化→小さく試す→評価の段階型で、半年かけて生成AIの使いどころを見極める。

株式会社山藤商事の生成AI/DX推進プロジェクト。

（出典: 引き継ぎ書① 0-4計画提案書）

## 2. 背景・解決したい課題

「生成AIをやりたい」という手段先行の相談。裏に3つの困りごとがあり、過去の導入失敗が最大の足かせ。

きっかけ: 社長が展示会で生成AIのデモを見た「うちもやりたい」。導入対象は未定。

裏にある困りごと（3つ）:

- 営業の見積・報告書づくりの負担が重く、残業が常態化している

- 売上・利益・営業所別の数字が月末を待たないと見えない

- 顧客・商談情報が営業個人に属人化している

【最重要の前提】 過去にシステム導入で失敗（現場が使わず形骸化）した経緯がある。社長は「現場がついてこないやつは困る」と明言。

（出典: 引き継ぎ書③ 0-1案件理解サマリー）

## 3. 目的・ビジョン

生成AIは手段であって目的ではない。叶えたい価値は3つの願いに整理できる。

| # | 願い（価値） | 今回の位置づけ |
| --- | --- | --- |
| W1 | 営業の事務負担を減らし残業を解消する | 本命・先行 |
| W2 | 経営数値を月末を待たずに把握する | 並行準備 |
| W3 | 顧客・商談情報を会社の資産にする | 今回やらない（W1成功後） |

成功時に見える理想像: 現場が「楽になった」と実感し、社長が「続けた方が良さそうだ」と言える状態。

  - 手段の目的化チェック: 「AIを入れること」ではなく「現場の負担が減り使われ続けること」を価値に据えている。

（出典: 引き継ぎ書③問い1）

## 4. 成功基準

| 社長の言葉 | 測り方 | 状態 |
| --- | --- | --- |
| 「現場が楽になったと言ってくれたら」 | 試行前後で作業時間を実測＋現場の声を確認 | [確定]（目標値は未確定） |
| 「お金かけたのに誰も使わない、は避けたい」 | 利用状況を週次確認、使われない兆候は即対処 | [確定] |
| 「続けた方が良さそうだね、と言える状態」 | 出口で事業価値・運用適合性・リスクの3軸の判断材料を提示 | [確定] |

目標値（削減率）と達成期日は現場ヒアリング前のため未確定。確定できる次元から測り、未確定は §11 学習に委ねる。

## 5. スコープ概要

やること:

- 現状の見える化（現場ヒアリング・As-Is可視化・過去失敗要因の調査）

- 見積・報告書まわりのPoC

- 効果測定と次期計画の提示

やらないこと（明言）:

- SFA（営業管理システム）の本格導入

- 全社一斉展開

- W3（顧客・商談情報の組織資産化）は今回の範囲外

（理由: SFAは過去失敗に最も近い領域。先に別の場所で成功を作る。出典: 引き継ぎ書②）

## 6. 主要マイルストーン

段階ごとにゲートを置き、「途中でやめる自由」を組み込む。

| 段階 | 時期の目安 | やること | 節目の判断 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 現状の見える化 | 第1〜1.5ヶ月 | 現場ヒアリング／業務フロー可視化／失敗要因調査／試す業務の選定 | [要判断] 試行を始めるか |
| 2. 小さく試す | 第2〜4.5ヶ月 | 見積・報告書まわりを1チーム規模で試行（並行: 経営数値の要件整理） | [要判断] 続ける／やり直す／やめる |
| 3. 評価と次の計画 | 第5〜6ヶ月 | 効果測定（作業時間＋現場の声）／展開計画または見直し案の提示 | 次期計画を進めるか |

（注: 段階1〜3は社長と合意した実行ロードマップ。PMBOK局面とは別軸。出典: 引き継ぎ書②）

## 7. 主要ステークホルダーと役割

成否を分けるのは技術ではなく現場の巻き込み。

| 関係者 | 役割 | 状態 |
| --- | --- | --- |
| 山田社長 | スポンサー（節目のゲート判断・月1報告会） | [確定] |
| 営業部門の責任者 | 現場推進の要。段階1から参画（最重要） | [未確定] 指名未 |
| 現場代表（営業・事務 各1名程度） | 試す業務の選定・試行への参加 | [未確定] 人選未 |
| 総務ITご担当 | システム環境の情報提供（作業は当方が巻き取り） | [確定] |
| 当方 | PM・調査・設計・試行の構築 | [確定] |

## 8. 意思決定構造

決断はスポンサーの仕事。AIと当方は判断材料を整えて提案する。

- 各ゲートの続行／やり直し／中止は山田社長が判断する

- 試す業務の選定は営業部門責任者・現場代表に委ねる（「現場が選ぶ」）

- W1先行・W2並行の優先順位は、経理ヒアリング（H2検証）の結果次第で逆転しうる

  - 月次集計が単純な手作業問題と判明した場合、W2先行への切替案を社長に提示する

（出典: 引き継ぎ書②④・PMBOK#12意思決定）

## 9. 主要リスクと前提

起きた後の対応より、起きる前の手当てを優先する。

| リスク | 手当て（先手） |
| --- | --- |
| 過去失敗の再発（最大リスク・真因未解明） | 失敗要因調査を段階1スコープに登録し、真因をリスク一覧に再発防止策つきで起票 |
| 現場キーパーソン不在のまま進む | 営業部門責任者を段階1キックオフから参画させる（最優先アクション） |
| IT担当1名への運用集中 | 運用担当と引き継ぎ方法を決めてから作る。ITに作業を集中させない |

前提条件:

- 現場ヒアリングへの協力（各1〜2時間程度）

- 基幹システムの仕様情報の開示

## 10. 概算リソース・予算・期間

期間は全6ヶ月（段階型）。予算はレンジで置き、段階2の試行結果を見て確定する。

  - 段階1〜2  … 当方稼働＋試行ツール実費のレンジ（模擬案件のため仮置き・詳細は別紙見積）

  - 段階3以降  … 試行の結果を見てから判断（「成果が見えるなら考える」という社長の考えに合わせた建付け）

  - 精緻化の条件  … 予算は段階2の試行結果を見て設定する

（出典: 引き継ぎ書②③・0-4費用と前提）

## 11. 固定する事項／学習に委ねる事項

固定する事項（動かさない前提）:

- 半年・段階型で進め、各ゲートに「やめる自由」を持たせる

- SFA本格導入・全社一斉展開はやらない

- 現場巻き込み（営業部門責任者の早期参画）を成否条件として外さない

- 生成AIは手段であり、価値（現場が楽になる・使われ続ける）を目的に置く

学習に委ねる事項（検証して決める）:

- 試す対象業務の選定（段階1の見える化で決める）

- 効果の程度（段階2のPoCで実測）

- W1先行・W2並行の優先順位（経理ヒアリングH2次第で逆転条件あり）

- 予算レンジの確定（段階2の結果を見て）

- 成功基準のM目標値・T達成期日（ヒアリング後に確定）

## 申し送り（立ち上げ〜計画で詰める）

- 営業部門責任者の指名（最重要キーパーソン）

- 現場代表（営業・事務）の人選

- 成功基準の目標値・達成期日（現場ヒアリング後）

- 予算レンジの確定（段階2の試行結果を見て）