## WBS
山藤商事 生成AI/DX推進 ― WBS v0.1
1プロジェクト ／ 総工数(自動計算) ／ 段階1のみ仮日付・段階2-3は日付未定（ローリングウェーブ）
No. | 作業項目 | 担当 | 数量 | 時間 | 工数(人日) | 予定開始 | 予定終了 | 実績開始 | 実績終了 | 備考 | 6/15 | 6/22 | 6/29 | 7/6 | 7/13 | 7/20 | 7/27 | 8/3 | 8/10 | 8/17
1 | 段階1 見える化 |  |  |  | 9 | 2026-07-06 | 2026-08-07 |  |  | 受入:As-Is・失敗要因・対象1つ特定
1.1 | 現場ヒアリング | 当方/営業責任者 | 1 | 24 | 3 | 2026-07-06 | 2026-07-17 |  |  | →As-Isメモ
1.2 | 業務フロー可視化(As-Is) | 当方 | 1 | 24 | 3 | 2026-07-13 | 2026-07-27 |  |  | →As-Isメモ
1.3 | 失敗要因調査 | 当方/佐藤 | 1 | 16 | 2 | 2026-07-13 | 2026-07-24 |  |  | →要因レポート / R-01対応
1.4 | 対象業務の選定 | 現場 | 1 | 8 | 1 | 2026-07-28 | 2026-08-07 |  |  | →PoC対象決定 / ★律速
2 | 段階2 小さく試す(骨格) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 🟡ゲート後に詳細化
2.1 | 見積・報告書PoC |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 🟡関所:入力情報の線引き(R-02漏洩)を試行前に確定
2.2 | 経営数値の要件整理(並行) |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 🟡要件メモ・データ所在
3 | 段階3 評価と次計画(骨格) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 🟡
3.1 | 効果測定 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 🟡前後比較＋現場の声
3.2 | 次期計画/見直し案 提示 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 🟡3軸評価(事業価値/運用適合/リスク)
|  |  |  | 総工数(人日) | 9