## 課題管理表
山藤商事 生成AI/DX推進プロジェクト 課題管理表 v0.1
対象業務: 営業の見積作成（仮置き・段階1出口で確定） ／ 入力: 02_計画/01_統合計画書_v0.2.md ／ 作成: 2026-06-13
ID | 区分 | 課題（何が起きている／何が要るか） | 影響（放置すると） | 優先度 | 次の一手 | 担当 | 期限 | 状態 | 関連
I-01 | 判断待ち | 営業部門責任者（佐藤部長想定）の参画指名が未了 | 段階1キックオフが組めず全体が遅れる | 高 | 社長に責任者の指名を依頼する | 山田社長 | キックオフ前 | オープン | R-03／ゲート段階1出口
I-02 | リスク対応 | 過去のシステム導入失敗の真因が未特定のまま | 同じ失敗を繰り返し現場の抵抗が再燃 | 高 | 失敗要因ヒアリングを段階1に組む（佐藤部長・現場経験者） | PL | 段階1前半 | オープン | R-01
I-03 | 作業課題 | 対象業務が未確定（仮置き＝見積作成） | PoC全体が律速し、対象がぶれると計画が遅れる | 高 | 見積作成業務のAs-Is可視化→現場が対象を1つに選定 | PL＋現場代表 | 段階1出口 | オープン | R-05／計画§2律速工程
I-04 | リスク対応 | 生成AIに渡してよい情報の線引きが未定（取引先・価格） | 機密漏洩は不可逆。試行を始められない | 高 | 段階2試行前に「入力可否の線引き」＋「学習不使用設定・法人/閉域契約」を決定 | PL＋情シス（田中さん） | 段階2着手前 | オープン | R-02
I-05 | 判断待ち | 運用がIT担当（田中さん）1名に集中する懸念 | 設計判断が田中さん待ちで滞る／属人化の再生産 | 中 | 運用担当と引き継ぎ方法を先に決めてから作る | PL | 段階2設計前 | オープン | R-04
I-06 | 作業課題 | 見積データが各営業の個人Excelに分散（仮置き対象の前提） | As-Is可視化の範囲が定まらず工数が読めない | 中 | 見積作成フローの可視化対象範囲（誰の・どの見積か）を確定 | PL＋現場代表 | 段階1前半 | オープン | 案件設定・計画§2段階1

## 凡例
凡例・運用ルール
区分（3種・必ずどれか1つ）
作業課題 | 計画した作業を進める上で解決が要ること（例 I-03・I-06）
判断待ち | 誰かの意思決定・指名で止まっていること（例 I-01・I-05）
リスク対応 | リスク登録簿の対応策を“今実行する”アクション（PMBOK #39。例 I-02・I-04）
優先度
高 | 律速・最優先で今週動かす
中 | 重要だが直近の律速ではない
低 | 余裕を見て対応
状態
オープン | 未着手
対応中 | 次の一手を実行中
完了 | 解決済（記録として残し、行は消さない）
リスク登録簿との連動
原則 | 中身は課題表にだけ書く（二重管理しない）。連動はコピーでなくID（R-xx）のリンクで持つ。
リスク対応 | 事故前に先回りで対応策を実行。登録簿の状態＝「対応へ移管（移管先ID）」。
顕在化 | リスクが実際に事故化。登録簿の状態＝「顕在化済」。
トレース | 課題側=「関連」列でR-IDを指す／登録簿側=「状態」列で移管先IDを指す（双方向）。
出典: 統合計画書 v0.2 §3・§4 ／ PMBOK第8版 #4 実行のマネジメント・#39 リスク対応策の実行