週次プロジェクト状況報告

山藤商事 生成AI/DX推進プロジェクト　｜　2026-07-03（第6週・実行 段階1「見える化」）　｜　報告者: yuta

入力: 課題管理表 v0.1・統合計画書 v0.2（§3リスク登録簿）　／　凡例: 状態＝順調／注意／要対応。[要対応]＝意思決定者の判断が要る項目。

## 1. 今週のサマリー

段階1（現状の見える化）に着手。

全体は計画線上だが、律速の「責任者の指名」が未了で、ここが遅れると段階1全体が後ろ倒しになる。

スケジュール＝注意　／　オープン課題＝6件（うち高3件）　／　次の意思決定＝段階1ゲート（試行に進むか・7/下旬）

## 2. 領域別の状態

| 領域 | 状態 | ひとこと |
| --- | --- | --- |
| スコープ | 順調 | 段階1の範囲（ヒアリング・As-Is可視化・失敗要因調査・対象業務選定）で着手。膨張なし |
| スケジュール | 注意 | 責任者指名（I-01）待ちでキックオフが組めず。指名が出れば計画線上に戻る |
| 課題 | 注意 | 高優先度3件がオープン。律速はI-01とI-03（対象業務の特定） |
| リスク | 注意 | 最大リスク（過去の失敗・R-01）の真因調査を今週着手。情報の線引き（R-02）は段階2前に要決定 |

## 3. 進捗ハイライト

- 段階1のヒアリング計画を作成し、失敗要因調査（R-01対応＝I-02）の枠を組んだ。

- 対象業務は「見積作成」を仮置きとして、As-Is可視化の対象範囲（I-06）の洗い出しを開始。

- リスク登録簿にIDを付与し、対応中リスクを課題管理表へ移管（双方向に追える状態にした）。

## 4. 要対応事項（意思決定者の判断が要る）

優先度・律速の観点で、今週動かす必要がある3件。

[要対応] I-01 営業部門責任者の指名（律速・全ての入口）

- 段階1キックオフが組めず、放置すると全体が遅れる。

- 依頼先: 山田社長 ／ 期限: キックオフ前。

[要対応] I-03 対象業務の特定（律速・仮置き＝見積作成）

- 後続のPoC全体を律速する。決め打ちでズレるリスク（R-05）があるため、現場ヒアリングで選定する。

- 期限: 段階1出口。

I-02 過去の失敗の真因特定（最大リスクR-01の先回り）

- 今週ヒアリング枠を確保。真因を掴み、再発防止策を登録簿に起票する。

## 5. リスクの動き（リスク登録簿との連動）

| ID | リスク | 状態 | 課題側 |
| --- | --- | --- | --- |
| R-01 | 過去のシステム導入失敗の再発 | 対応へ移管 | I-02（真因調査に着手） |
| R-02 | 機密情報を生成AIに渡し漏洩（不可逆） | 対応へ移管 | I-04（段階2着手前に線引き決定） |
| R-03 | 現場キーパーソン不在のまま進む | 対応へ移管 | I-01（指名依頼中） |
| R-05 | 対象業務の決め打ちでズレる | 対応へ移管 | I-03（現場が選定） |
| R-06 | W1先行・W2並行の優先順位を誤る | オープン | 経理ヒアリング(H2)後に判断 |

## 6. 来週の予定と次の意思決定

- 責任者の指名を受けて段階1キックオフを設定。

- 見積作成業務のAs-Isヒアリングを開始（対象範囲I-06の確定）。

- 失敗要因ヒアリング（I-02）を実施。

次の意思決定＝段階1ゲート（7/下旬）: 対象業務が1つに特定＋失敗要因の仮説が立つ＋責任者が参画、を満たせば試行（段階2）へ進む。