PoC提案書

設備稼働IoT化 — スマートファクトリー 設備稼働データ可視化

v0.1 | 2026年6月

# 1. 背景と目的

## 背景

生産管理システムの予定生産数と実績が乖離している。原因は設備の計画外停止が報告に反映されておらず、稼働時間管理が作業員の終業時報告に依存していること。

FSで4方式を比較し、ゲートウェイデバイス方式を第一候補に選定済み。会社として初のDXプロジェクトであり、要件整理もできていない状態が出発点。

## 目的 — PoCが担う3つの役割

- 実現性の評価: ゲートウェイデバイスで設備の稼働データを取得できるか（技術）、業務に使えるか（ビジネス）、運用できるか（運用）、コストは妥当か（コスト）を4軸で検証する

- 学びと発見: 初のDXプロジェクトとして、机上では気づけない課題の発見と要件の具体化

- 予算確保: 本番導入の費用見積り基礎情報の取得

# 2. 制約事項

| 制約 | 内容 | 出どころ |
| --- | --- | --- |
| 期間 | PoC期間は最大3カ月 | クライアント指定 |
| 設備介入 | 稼働中の既存設備に手を加えない（後付け前提） | クライアント指定 |
| ネットワーク | 工場内LANへの新規接続不可 → セルラー通信 | クライアント指定 |
| 実施体制 | 自社実施。外部パートナーはPoC不参加 | クライアント指定 |
| デバイス単価 | 1台あたり5万円程度が目安 | クライアント指定 |
| 総予算 | 上限あり（具体額は未確定） | クライアント指定 |

# 3. スコープ

1工場の対象設備を対象に、ゲートウェイデバイスによるデータ取得からBIツールでの可視化までのE2Eを検証する。

## 検証対象

- ゲートウェイデバイスとPLCの接続・データ取得

- セルラー通信（SORACOM Air）によるクラウドへのデータ送信

- AWS（S3+Kinesis+Athena）でのデータ蓄積・変換

- BIツール（JDBC）での稼働データ可視化

- 工場環境（振動等）でのデバイス安定稼働

# 4. やらないこと・やれないこと

| 対象 | いつやるか |
| --- | --- |
| 生産管理システムとの連携 | パイロット運用で検証 |
| 本番システムの設計・構築 | 本番導入時（外部パートナー） |
| 全工場への展開 | 本番導入時に策定 |
| 多様なデータ分析基盤 | PoC後の将来ビジョンとして検討 |
| 予知保全・異常検知AI | 将来の拡張として検討可。今回は対象外 |
| 定量目標の設定（稼働率向上等） | PoC結果を踏まえて設定 |

代替案: ゲートウェイ方式が不適合の場合、FSで検討した他3方式に戻る。再評価はPoC Month1のH2判定後。

# 5. 評価軸および評価項目

## ノックアウトファクター（最優先）

H2: ゲートウェイデバイスで対象設備（PLC経由）から稼働データを取得できるか

不可の場合、PoC全体の前提が崩れる。Month1で検証完了し、Go/NoGoを即判断。

## 4軸の評価項目

| 軸 | ID | 評価項目 | 種別 | 評価方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技術 | E-T1 | ★ デバイスからPLC経由で稼働/停止データを取得できるか（H2） | 定量 | 取得テスト合否 |
|  | E-T2 | デバイス→クラウド→BIツールのE2Eでデータが流れるか | 定量 | E2E疎通テスト |
|  | E-T3 | 工場環境でデバイスが3カ月安定稼働するか | 定量 | データ欠損率・再起動回数 |
|  | E-T4 | データフォーマット変換の実現性 | 定性 | 実装難易度の把握 |
| ビジネス | E-B1 | 取得データで設備稼働時間を正確に把握できるか | 定量 | 手動計測との照合 |
|  | E-B2 | 生産管理部門が「使える」と評価するか | 定性 | BIツール閲覧後の評価 |
|  | E-B3 | PoCを通じて要件一覧が作成できたか | 定量 | 要件一覧の作成 |
| 運用 | E-O1 | 現場担当者だけでデバイス設置・交換ができるか | 定性 | 設置体験後の評価 |
|  | E-O2 | デバイスの遠隔管理が機能するか | 定量 | 遠隔操作テスト |
|  | E-O3 | デバイス盗難リスクへの技術的対策が有効か | 定量 | IMEIロック・遠隔停止確認 |
| コスト | E-C1 | セルラー通信の月額コスト（実機計測） | 定量 | 台数×通信単価×月数 |
|  | E-C2 | クラウド利用費の月額コスト | 定量 | AWS従量課金の実績値 |
|  | E-C3 | 本番規模での年間ランニングコスト見積り | 定量 | PoC実績×スケールファクター |

★ = ノックアウトファクター（Month1で最優先検証）

# 6. システム構成・開発対象

本番同等の構成は不要。評価のエッセンスを抽出した最小構成。

[対象設備] → [PLC] → [ゲートウェイデバイス] → (SORACOM Air/セルラー) → [AWS] → [BIツール]

## PoC用プロトタイプ構成

- デバイス: 選定中（PLC仕様調査後に確定）

- 通信: SORACOM Air（au回線）。IMEIロック・API経由SIM管理

- クラウド: AWS（S3 + Kinesis Data Firehose + Athena）。既存BIツールとJDBC接続

## 制約への対応

| 制約 | 対応 |
| --- | --- |
| 設備改造なし | 後付けデバイス（既存PLC経由） |
| LAN接続不可 | セルラー通信による独立経路 |
| 自社実施 | マネージドサービス（AWS/SORACOM）活用 |

# 7. 評価の実施環境

- 場所: メンバーが物理的にアクセスしやすい1工場を選定（クライアント指定済み）

- 対象設備: 台数未確定。PLCが接続されイーサネットポートがある設備

- 環境条件: 空調完備（特殊温度要件なし）。振動への耐性が必要

- データ取得条件: 24時間稼働の設備を対象とし、稼働/停止の両状態を検証する

# 8. 遵守すべきレギュレーション

- セキュリティ: 社内に閉じたPoC。データはセンシティブでない。暗号化・認証認可は必要

- ネットワーク: 工場内LANへの接続不可（クライアント指定）。セルラー通信で独立経路

- デバイス管理: IMEIロック＋遠隔通信停止で盗難対策

- 法的要件: 特段のレギュレーション制約なし（製造業・非規制データ）

# 9. 実施スケジュール

| 時期 | マイルストン | 主な作業 |
| --- | --- | --- |
| Month1前半 | 準備完了 | PLC仕様調査・デバイス選定・調達・キッティング・クラウド環境構築 |
| Month1後半 | ★ H2判定（ノックアウトゲート） | デバイス設置・データ取得テスト・E2E疎通確認 |
| Month2 | 中間報告 | BIツールでの可視化開始・生産管理部門評価開始・通信コスト計測開始 |
| Month2〜3 | デモお披露目 | 現場＋関係者向けデモ・フィードバック収集 |
| Month3 | ★ 最終報告（4軸評価） | PoC結果報告書作成・4軸評価・次段階移行判断 |

疎通確認期間をMonth1に設け、技術的な基盤を固めてからビジネス評価に入る。

# 10. 体制

| 役割 | 担当 | 主な責務 |
| --- | --- | --- |
| PM | DXプロジェクト推進担当 | 全体統括・ステークホルダー調整・レポートライン経由の経営報告 |
| エンジニア | 自社メンバー | デバイス設定・クラウド構築・E2E疎通・技術評価 |
| 生産管理部門 | 生産管理担当 | ビジネスドメイン担当: BIツールでの評価を主体的に担う。PoC成功基準の定性評価者 |
| 工場担当 | 現場担当者 | デバイス設置協力・運用性評価・現場フィードバック |
| 意思決定者 | 未特定 | PoC結果の承認・次段階移行判断 |

# 11. タスクと担当者

## PoC準備（Month1前半）

| タスク | 担当 | 依頼先 |
| --- | --- | --- |
| 対象設備のPLC仕様調査（機種・プロトコル） | エンジニア | 工場担当に案内依頼 |
| デバイス選定・発注 | エンジニア＋PM | — |
| デバイスキッティング（SORACOM SIM設定含む） | エンジニア | — |
| AWS環境構築（S3/Kinesis/Athena/BIツール接続） | エンジニア | — |
| 設置場所の電源・電波確認 | エンジニア | 工場担当に現場確認依頼 |

## PoC実行（Month1後半〜Month3）

| タスク | 担当 | 依頼先 |
| --- | --- | --- |
| デバイス設置・データ取得テスト | エンジニア | 工場担当に設置場所案内依頼 |
| E2E疎通確認（デバイス→クラウド→BIツール） | エンジニア | — |
| BIツールでの評価（定期レビュー） | 生産管理部門 | PM: 評価項目・スケジュール調整 |
| 通信コスト計測・集計 | エンジニア | — |
| デモお披露目の企画・実施 | PM | 工場担当＋生産管理: 参加・フィードバック |
| PoC結果報告書の作成 | PM＋エンジニア | 生産管理部門: ビジネス評価の文書化 |

# リスクと対策

| ID | リスク | 影響 | 対応計画 |
| --- | --- | --- | --- |
| R-1 | H2: データ取得不可（ノックアウト） | 致命 | Month1で最優先検証。不可→方式変更/中止を即判断 |
| R-2 | H5: 工場環境でデバイス不安定 | 高 | スペック事前スクリーニング＋3カ月実地検証 |
| R-3 | H3: 通信コスト超過 | 中 | 実機計測で早期把握。台数×単価で本番見積り |
| R-4 | H4: データがビジネスに使えない | 中 | 生産管理部門を早期参画（CR-5） |
| R-5 | 意思決定者不在のまま進行 | 中 | 立ち上げ初期に特定（SH登録簿S1） |
| R-6 | スコープ膨張 | 低 | 「やらないこと」で明言。変更は変更管理へ |