## Slide 1
PoC提案書
設備稼働IoT化 — スマートファクトリー 設備稼働データ可視化
v0.1 | 2026年6月

## Slide 2
背景
稼働時間管理が手動報告に依存し、予実乖離の原因が見えていない
2
現状の課題生産管理システムの予定生産数と実績が乖離している。
原因は設備の計画外停止が報告に反映されていないこと。
稼働時間管理が作業員の終業時報告（手動）に依存。
これまでの検討FSで4方式を比較し、ゲートウェイデバイス方式を第一候補に選定済み。
会社として初のDXプロジェクト。要件整理もできていない状態が出発点。
As-Is（現状）
設備稼働 → 作業員が目視 → 終業時に手書き報告
⚠ 計画外停止が報告に反映されない
To-Be（目指す姿）
設備稼働 → デバイスが自動取得 → BIツールでリアルタイム可視化
✓ 予実乖離の原因が即座に特定できる

## Slide 3
PoCの目的と3つの役割
PoCは技術検証だけではない — 3つの役割を同時に果たす
3
1
実現性の評価
技術・ビジネス・運用・コストの4軸で総合的に検証する。技術偏重を防ぐ。
2
学びと発見
初のDXプロジェクトとして、机上では気づけない課題の発見と要件の具体化。
3
予算確保
本番導入の費用見積り基礎情報の取得。コスト軸の評価がこれを担う。

## Slide 4
制約事項
6つの制約の中で最大成果を出す設計にした
4
制約 | 内容 | 出どころ
期間 | PoC期間は最大3カ月 | クライアント指定
設備介入 | 稼働中の既存設備に手を加えない（後付け前提） | クライアント指定
ネットワーク | 工場内LANへの新規接続不可 → セルラー通信 | クライアント指定
実施体制 | 自社実施。外部パートナーはPoC不参加 | クライアント指定
デバイス単価 | 1台あたり5万円程度が目安 | クライアント指定
総予算 | 上限あり（具体額は未確定） | クライアント指定
※ 総予算の具体額は計画フェーズで確定予定

## Slide 5
スコープ
E2E検証に絞り、本番設計・全工場展開はPoC後
5
検証すること
✓
ゲートウェイデバイスとPLCの接続・データ取得
✓
セルラー通信（SORACOM Air）によるクラウドへのデータ送信
✓
AWS（S3+Kinesis+Athena）でのデータ蓄積・変換
✓
BIツール（JDBC）での稼働データ可視化
✓
工場環境（振動等）でのデバイス安定稼働
やらないこと（いつやるか）
—
生産管理システムとの連携
パイロット段階
—
本番システムの設計・構築
本番導入時
—
全工場への展開
本番導入時
—
多様なデータ分析基盤
将来ビジョン
—
予知保全・異常検知AI
将来拡張

## Slide 6
システム構成
後付けデバイス → セルラー → クラウド → BIの最小構成で検証する
6
対象設備
(PLC)
ゲートウェイ
デバイス
SORACOM
Air
AWS
(S3/Kinesis/Athena)
BIツール
(JDBC)
後付け
設備改造なし
PLC経由
データ取得
セルラー通信
LAN不要
サーバーレス
従量課金
稼働データ
リアルタイム可視化
制約への対応: 設備改造なし（後付けデバイス） ｜ LAN不要（セルラー独立経路） ｜ 自社実施可能（マネージドサービス活用）

## Slide 7
評価の枠組み
4軸で網羅的に評価し、技術偏重を防ぐ。H2は最優先で判定
7
技術
4項目
動くか？
デバイス・E2E・安定性・変換
ビジネス・業務
3項目
使えるか？
精度・有用性・要件一覧
運用
3項目
回せるか？
設置容易性・遠隔管理・盗難対策
コスト
3項目
妥当か？
通信費・クラウド費・本番見積り
⚠ ノックアウトファクター（最優先検証）
H2: ゲートウェイデバイスで対象設備（PLC経由）から稼働データを取得できるか
→ 不可の場合、PoC全体の前提が崩れる。Month1で検証完了し、Go/NoGoを即判断。

## Slide 8
評価項目一覧（4軸 × 13項目）
定量9件＋定性4件で抜け漏れなく検証する
8
軸 | ID | 評価項目 | 種別
技術 | E-T1 | ★ PLC経由で稼働/停止データを取得できるか（H2） | 定量
 | E-T2 | E2Eでデータが流れるか | 定量
 | E-T3 | 工場環境でデバイスが3カ月安定稼働するか | 定量
 | E-T4 | データフォーマット変換の実現性 | 定性
ビジネス | E-B1 | 取得データで稼働時間を正確に把握できるか | 定量
 | E-B2 | 生産管理部門が「使える」と評価するか | 定性
 | E-B3 | 要件一覧が作成できたか | 定量
運用 | E-O1 | 現場担当者だけでデバイス設置・交換ができるか | 定性
 | E-O2 | 遠隔管理（通信停止・ステータス確認）が機能するか | 定量
 | E-O3 | デバイス盗難リスクへの技術的対策が有効か | 定量
コスト | E-C1 | セルラー通信の月額コスト（実機計測） | 定量
 | E-C2 | クラウド利用費の月額コスト | 定量
 | E-C3 | 本番規模での年間ランニングコスト見積り | 定量
★ = ノックアウトファクター（Month1で最優先検証）

## Slide 9
スケジュール
Month1でH2判定 → Month2-3で本評価。3カ月で完結
9
Month 1
Month 2
Month 3
準備完了
PLC仕様調査
デバイス選定・調達
クラウド環境構築
H2判定
デバイス設置
データ取得テスト
E2E疎通確認
中間報告
BIツール可視化
生産管理評価開始
コスト計測開始
デモ
現場＋関係者
向けデモ
フィードバック収集
最終報告
4軸評価
PoC結果報告書
次段階移行判断
⚠ ノックアウトゲート（Month1後半）
H2がNoGoの場合 → 方式変更/中止を即判断。以降の工程には進まない。
H2がGoの場合 → Month2以降のビジネス・運用・コスト評価に進む。

## Slide 10
体制
技術だけで閉じない — 生産管理部門がビジネス評価を主導する
10
役割 | 担当 | 主な責務
PM | DXプロジェクト 推進担当 | 全体統括・ステークホルダー調整 経営報告
エンジニア | 自社メンバー | デバイス設定・クラウド構築 E2E疎通・技術評価
生産管理部門 | 生産管理担当 | ビジネスドメイン担当 BIツール評価を主体的に担う
工場担当 | 現場担当者 | デバイス設置協力 運用性評価・現場フィードバック
意思決定者 | 未特定 | PoC結果の承認 次段階移行判断
ポイント: 生産管理部門の主体的参画がPoC成否の鍵。BIツールの評価は技術チームではなく業務部門が判断する。

## Slide 11
リスクと対策
致命リスク（H2）は先手で潰す。スコープ膨張は「やらないこと」で防ぐ
11
ID | リスク | 影響 | 対応計画（先手）
R-1 | H2: データ取得不可 | 致命 | Month1で最優先検証 不可→方式変更/中止を即判断
R-2 | H5: 工場環境でデバイス不安定 | 高 | スペック事前スクリーニング ＋3カ月実地検証
R-3 | H3: 通信コスト超過 | 中 | 実機計測で早期把握 台数×単価で本番見積り
R-4 | H4: データがビジネスに使えない | 中 | 生産管理部門を早期参画（CR-5）
R-5 | 意思決定者不在のまま進行 | 中 | 立ち上げ初期に特定 （SH登録簿S1）
R-6 | スコープ膨張 | 低 | 「やらないこと」で明言 変更は変更管理へ

## Slide 12
ご判断いただきたいこと
1
PoC実施の承認
設備稼働IoT化のPoCを3カ月で実施し、
4軸×13評価項目で検証します。
2
ノックアウトゲートの設置
Month1後半にH2（データ取得可否）を判定し、
NoGoなら即撤退する仕組みを設けます。
PoCの結果が期待と異なっても、それ自体がPoCの成果です。
学びと発見を次の判断に活かします。