## 課題管理表
ID | 区分 | 課題 | 影響 | 優先度 | 次の一手 | 担当 | 期限 | 状態 | 関連
I-01 | 判断待ち | 対象業務の特定が未完了 | スコープが確定せず後続タスクが着手不能 | 高 | PL→現場担当者にヒアリング日程を調整 | PL | Phase1開始後1週 | オープン | 計画§4-🟡1
I-02 | リスク対応 | 既存システムのAPI仕様が未公開 | 連携設計の手戻りリスク | 高 | 情シスへAPI仕様書の開示を正式依頼 | PL | Phase1開始後2週 | 対応中 | R-02
I-03 | 作業課題 | PoC環境の構築手順が未整備 | 開発メンバーの立ち上がりが遅れる | 中 | 環境構築手順書を作成し共有 | 開発リーダー | Phase1開始後1週 | オープン | 計画§2-WP3
I-04 | 判断待ち | 評価指標（KPI）の最終承認 | PoC完了後の評価基準が不明確 | 中 | KPI案をクライアント責任者に提示し承認を得る | PL | Phase1中間 | オープン | 計画§4-🟡3
I-05 | 作業課題 | テストデータの準備 | 検証の精度・信頼性に影響 | 低 | 現場から匿名化サンプルデータを受領 | 開発メンバー | Phase1後半 | オープン | 計画§2-WP5

## 凡例
区分（3種・必ずどれか1つ）
作業課題 | 計画した作業を進める上で解決が要ること
判断待ち | 誰かの意思決定・指名で止まっていること
リスク対応 | リスク登録簿の対応策を今実行するアクション
優先度
高 | 律速。放置すると他タスクが止まる
中 | 期限内に対処が必要だが即座の影響は限定的
低 | 対処が望ましいが後回し可能
状態
オープン | 認識済み・未着手
対応中 | アクション実行中
完了 | 解決済み（行は消さない）
リスク登録簿との連動
登録簿→課題表 | リスクが今手を打つべきに変わったら課題表に1行立てる
中身は課題表のみ | 二重管理しない。連動はIDリンク（R-xx↔I-xx）
登録簿の状態更新 | 「対応へ移管（I-xx）」または「顕在化済」