株式会社山藤商事 御中

生成AI/DX推進プロジェクト 計画のご提案

2026年6月12日	〔提案者名〕

# この提案書でご判断いただきたいこと

「どこから、どの順番で、どんな構えで始めるか」——その判断材料がこの一通です。
結論を先に言うと、いきなりAIを入れるのではなく、見える化 → 小さく試す → 結果を見て広げる、の段階型をご提案します。

# 目的の整理

お話を伺って、やりたいことは3つに整理できると考えました。

| # | 願い | 今回の位置づけ |
| --- | --- | --- |
| W1 | 営業の見積・報告書づくりの負担を減らし、残業を解消したい | 本命（先行） |
| W2 | 売上・利益・営業所別の数字を、月末を待たずに見たい | 並行準備（要件整理から） |
| W3 | 顧客・商談情報を、個人ではなく会社の資産にしたい | 今回はやらない（W1成功後） |

生成AIはこの3つを叶える手段です。
手段から入らず、効果が出る業務から逆算して使いどころを決めます。
W3を後回しにするのは、前回のシステム導入に最も近い領域だからこそ、先に別の場所で成功を作ってからにしたいためです。

# 進め方（3段階）

最初の1ヶ月半は「調べること」に使わせてください。
先日のお打ち合わせでは、営業の人数も、見積の分担も、数字が遅れる原因も「確認しないと分からない」とのことでした。
対象を間違えたまま導入すると前回の二の舞になるので、実態を押さえるのが結局いちばんの近道です。

| 段階 | 時期の目安 | やること | 節目のご判断 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 現状の見える化 | 第1〜1.5ヶ月 | 現場ヒアリング（営業・事務・経理・IT） 業務の流れの見える化 前回の失敗要因の調査 試す業務の選定 | 試行を始めるか |
| 2. 小さく試す | 第2〜4.5ヶ月 | 見積・報告書まわりの負担減を1チーム規模で試行 並行: 経営数値の要件整理とデータ所在調査 | 続ける ・ やり直す ・ やめる |
| 3. 評価と次の計画 | 第5〜6ヶ月 | 効果測定（作業時間+現場の声） 展開計画または見直し案のご提示 | 次期計画を進めるか |

節目ごとに、進めるか・やめるかを社長ご自身で判断できます。
「途中でやめる自由」を最初から組み込んでいるのがこの進め方の肝です。

# 定着への4つの約束

この種の仕組みが定着しない原因は、実は3つに絞られています——「自分にメリットがない」「入力が面倒」「経営だけが喜ぶ」。
心当たりのある話だと思います。
その裏返しを約束にしました。

- 入力を増やさない — 既存のExcel・FAX・基幹システムから自動で取り込む設計を最優先

- データは現場に返す — 見積の再利用、報告書の自動下書きなど、営業自身が得する場面を最初から設計

- 試す業務は現場が選ぶ — 営業部門の責任者・現場代表に1段階目から参画いただき、「やらされるもの」にしない

- 作って終わりにしない — 運用担当と引き継ぎ方法を決めてから作る。
ITご担当おひとりに運用を集中させない

同じ業界では、見積回答が約1/3の時間になった例、FAX受注の手入力が月17時間→2時間になった例があります。
他社事例なので御社での効果は1段階目で見極めますが、夢物語ではありません。

# 成功の判断基準

| 社長の言葉 | 測り方 |
| --- | --- |
| 「現場が楽になったと言ってくれたら」 | 試行前後で作業時間を実測+現場の声を確認 |
| 「お金かけたのに誰も使わない、は避けたい」 | 利用状況を毎週確認、使われない兆候は即対処 |
| 「続けた方が良さそうだね、と言える状態」 | 試行の出口で、事業価値・運用適合性・リスクの3軸の判断材料を提示 |

# 体制

この案件の成否を分けるのは、技術ではなく現場の巻き込みです。
前回の構図は「現場不在のまま決まった」ことにあると見ています。

- 山田社長: スポンサー（節目のご判断、月1回の報告会）

- 営業部門の責任者の方: 現場推進の要。
1段階目からの参画が最重要のお願いです

- 現場代表（営業・事務 各1名程度）: 試す業務の選定・試行への参加

- 総務ITご担当の方: システム環境の情報提供のみ（作業は当方が巻き取ります）

- 当方: PM・調査・設計・試行の構築

# 成果物の取捨選択

文書や管理の仕組みも、御社の規模に合わせて取捨選択します（◎しっかり作る ○簡易版 △今回なし）。

| 成果物 | 採否 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| プロジェクトチャーター（目的の合意一枚） | ◎ | 迷ったら立ち戻る錨 |
| 関係者の整理・巻き込み計画 | ◎ | 現場巻き込みが最大の成否要因のため厚く |
| 要望と範囲の定義（やらないこと含む） | ◎ | 範囲の膨張と期待ズレを防ぐ |
| リスク一覧 | ◎ | 過去失敗の再発防止策を標準搭載 |
| 作業計画・日程・概算費用 | ○ | 半年・段階型なので簡易版で十分 |
| 調達戦略・詳細予算管理 | △ | 今回の規模では不要。 予算は試行結果を見て設定 |

やらないことの明言: SFA（営業管理システム）の本格導入と全社一斉展開は、今回の範囲に含めません。

# 費用と前提

- 1〜2段階目: 当方の稼働+試行ツール実費で総額○○○〜○○○万円程度のレンジ（詳細は別紙お見積り）

- 3段階目以降: 試行の結果をご覧いただいてからのご判断でOK——「成果が見えるなら考える」というお考えに合わせた建付けです

- 前提: 現場ヒアリングへのご協力（各1〜2時間程度）、基幹システムの仕様情報のご開示