受発注業務デジタル化プロジェクト

計画提案書

2026年6月17日

# 背景と課題

丸山食品の受発注業務は、受注の約80%をFAXに依存している。

月間約3,000件の受注をFAXで受け取り、担当者4名が基幹システムへ手入力する。入力ミスによる誤配送が月平均12件発生し、差し替え対応に1件あたり約2時間を要する。

繁忙期（7月、12月）には受注が1.5倍に増え、入力待ちが最大2営業日滞留する。得意先からの「注文が届いているか」という問い合わせが月40件を超え、営業担当の稼働を圧迫している。

# 解決の方向性

FAX受注をWeb受発注システムに段階移行し、手入力を原則廃止する。

得意先がWebブラウザから注文を入力し、基幹システムへ自動連携する仕組みを構築する。FAXを完全廃止するのではなく、Web移行率80%を初年度の目標とし、残り20%はOCR補助付きの手入力で対応する。

## 成功基準

- 誤配送件数：月12件 → 月2件以下

- 受注入力の当日完了率：現状60% → 95%以上

- 得意先からの確認問い合わせ：月40件 → 月10件以下

# 進め方と実行計画

全3段階、6ヶ月で完了する。

| 段階 | 期間 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1. 要件定義 | M1（4週） | 得意先ヒアリング（上位20社）、現行FAX帳票の分類、基幹システムI/F仕様の確認 |
| 2. 開発と試行 | M2〜M4（12週） | Web受発注画面の開発、基幹連携の実装、上位5社によるパイロット運用 |
| 3. 展開と定着 | M5〜M6（8週） | 全得意先への段階展開（週10社ペース）、操作説明会、FAX縮退の運用切替 |

段階2のパイロット運用で誤配送ゼロを確認できない場合、段階3の開始を最大2週延期する。延期判断の基準は、パイロット期間中の誤配送件数がゼロであることとする。

# 体制

- プロジェクトオーナー：丸山食品 業務管理部長（意思決定、得意先調整の最終承認）

- PM：当社コンサルタント1名（進捗管理、課題のエスカレーション）

- 開発チーム：エンジニア2名、QA1名（段階2で稼働）

- 丸山食品側：受発注担当2名（現行業務の知見提供、パイロット運用の評価）

# 制約と前提

- 予算上限 800万円（クライアント指定）

- 基幹システムのAPI改修は対象外（既存のCSV取込I/Fを利用する。クライアント指定）

- 繁忙期（7月）前にパイロット完了が望ましい（未確定。開始時期による）

- 得意先のIT環境にばらつきがある可能性（ヒアリングで確認予定。段階1で判明する）

# やらないこと

- 基幹システム本体の改修やリプレース

- 得意先の社内システムとの個別連携開発

- FAXの完全廃止（残存20%はOCR補助で継続）

- 在庫管理、配送管理など受発注以外の業務改善